

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 22 » марта 20 18 г. **№**  86 **ст. Егорлыкская.**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Егорлыкского**

**сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Егорлыкского сельского**

**поселения» за 2017 год.**

На основании постановлений Администрации Егорлыкского сельского поселения от 13.09.2013 №275 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», руководствуясь частью 8 статьи 47 Устава муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 14.10.2013 № 305а, за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Егорлыкского

сельского поселения И.И. Гулай

Постановление вносит:

сектор муниципального

хозяйства .

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложениек постановлению Администрации Егорлыкского сельского поселения от «22» марта 2018 года № 86  |

отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» за 2017 год

1. Основные результаты

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил:за счет всех источников финансирования – 156,3 тыс. рублейв том числе:Областной бюджет:в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;Местный бюджет:в 2017 году 156,3 тыс. рублей; |

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» в 2017 году составил:за счет всех источников финансирования – 106,3 тыс. рублейв том числе:Областной бюджет:в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;Местный бюджет:в 2017 году 106,3 тыс. рублей. |

В рамках Подпрограммы выполнялись 2 основных мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

-заключены договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности, все работы выполнены в полном объеме.

-заключено соглашение с некоммерческой организацией «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», взносы на капитальный ремонт, начисленные в отношении помещений, находящихся в собственности Егорлыкского сельского поселения, оплачены в полном объеме.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» в 2017 году составил:

 за счет всех источников финансирования – 50,00 тыс. рублей

в том числе:

Областной бюджет:

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

Местный бюджет:

в 2017 году 50,00 тыс. рублей.

 В рамках Подпрограммы выполнялась закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения, в результате которых достигнуты следующие результаты получен доступ к сайту Лицензиара в целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015г. №657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014г. № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности».

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Егорлыкского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Егорлыкского сельского поселения» за 2017 год

ОТЧЕТ

 о финансировании и освоении средств на проведение программных мероприятий

 муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-бюд-жет-ныеисточ-ники | всего | феде-раль-ный бю-джет | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | вне-бюд-жет-ныеис-точ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 156,3 | - | - | 156,3 | - | 156,3 | - | - | 156,3 | - | 156,3 | - | - | 156,3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **1. Мероприятия по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными** **коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»** |
| Всего по подпрограмме | 106,3 | - | - | 106,3 | - | 106,3 | - | - | 106,3 | - | 106,3 | - | - | 106,3 | - | - |
| 1.1. | Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства находящегося в муниципальной собственности | 94,7 | - | - | 94,7 | - | 94,7 | - | - | 94,7 | - | 94,7 | - | - | 94,7 | - | - |
| **1.2.** | Предоставление имущественного взноса Егорлыкс-кого сельского поселения неком-мерческой органи-зации «Ростовский областной фонд содействия капи-тальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремо-нту многоквар-тирных домов  | 11,6 | - | - | 11,6 | - | 11,6 | - | - | 11,6 | - | 11,6 | - | - | 11,6 | - | - |
| **2. Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»** **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Егорлыкского сельского поселения»** |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения деятельно-сти Администра-ции Егорлыкского сельского поселе-ния | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 |  |  |

Глава Егорлыкского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Гулай