Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 27.04.2022г. № 126

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского

поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

**Раздел 1. Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Муниципальная политика на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения 31.12.2019 № 610.

Цели программы:

- Развитие муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении;

- создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества

Задачи муниципальной программы:

- формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Егорлыкского сельского поселения;

- совершенствование управления кадровым составом муниципальной и системы профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии социально-экономического развития Егорлыкского сельского поселения на период до 2030 года.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления семь специалистов получили дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Муниципальный вестник Егорлыкского сельского поселения» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

- муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной;

- повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения;

- увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение;

- повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.**

На реализацию программы на 2021 год предусмотрено 12 700,7 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2021 году, представлены в приложении № 1.

**Раздел 3. Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено 12 700,7 тыс. руб. Фактические расходы составили 12 660,3тыс. рублей (99,7 %), в том числе:

1. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Муниципальная политика» в 2021 году предусмотрено средств:

- Областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей;

- Местного бюджета в объеме 12 700,7 тыс. рублей.

- из внебюджетных в объеме 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 12 660,3тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году достигнуты не в полном размере, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 12 660,3тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2021 г. представлены в приложении №2.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Муниципальная политикана 2019 – 2030 годы» в 2021году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 3.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представлены приложении № 4.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.5 равно 1.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Эо = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/4 = 0,75

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм =0,2 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 12 660,3/12 700,7 = 0,97

1. Эффективность использования средств бюджета Егорлыкского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Егорлыкского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Егорлыкского сельского поселения: Эис = 1 / 0,99 = 1,01. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.
2. Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,8 х 0,5+0,75 х 0,3+1,01 х 0,2=0,82

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены не все, в целом уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Муниципальная политика на 2019 – 2030 годы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении | Администрация Егорлыкского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение качества муниципального управления;  совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы;  повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | повышение качества муниципального управления;  совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы;  повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | - |
|  | Основное  мероприятие 1.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе;  - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | - формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе;  - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | - |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | - |
|  | Основное  мероприятие 1.3  Реализация направления расходов Администрации Егорлыкского сельского поселения | Администрация  Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Егорлыкском сельском поселении; | - |
|  | Основное мероприятие 1.4  Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, на официальном сайте Егорлыкского сельского поселения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Размещение (опубликование) нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной  правовой информации на сайте Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | Размещение (опубликование) нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной  правовой информации на сайте Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  |
|  | Основное мероприятие 1.5  Членство Администрации Егорлыкского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 12 700,7 | 12 700,7 | 12 660,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 12 700,7 | 12 700,7 | 12 660,3 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1  Развитие муниципальной службы в Егорлыкском сельском поселении | Всего | 12 700,7 | 12 700,7 | 12 660,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 12 700,7 | 12 700,7 | 12 660,3 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
|  | Всего | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Основное  мероприятие 1.2  Диспансеризация муниципальных служащих | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное  мероприятие 1.3  Реализация направления расходов Администрации Егорлыкского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, на официальном сайте Егорлыкского сельского поселения | Всего | 11 158,5 | 11 158,5 | 11 118,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 11 158,5 | 11 158,5 | 11 118,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.5  Членство Администрации Егорлыкского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Муниципальная политика

на 2019 – 2030 годы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Митякинского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1.  Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 53,8 | 53,8 | 53,8 | - |
|  | Показатель 1.2.  Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 8 | 8 | - |
|  | Показатель 1.3.  Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 15 | 15 | 15 | - |
|  | Показатель 1.4.  Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 87 | 87 | 87 |  |
|  | Показатель 1.5.Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения

«Муниципальная политика

на 2019 – 2030 годы» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Митякинского сельского поселения « Муниципальная политика» | 12 700,7 | 12 660,3 | 40,4 | 40,4 |
|  | Подпрограмма  « Муниципальная политика » | Х | Х | 1,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации муниципальных служащих | 23,5 | 23,5 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Диспансеризация муниципальных служащих | 28,6 | 28,6 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  Реализация направления расходов Администрации Митякинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4  Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Митякинского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, на официальном сайте Митякинского сельского поселения (mityakinskoesp.ru) | 99,6 | 99,6 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5  Членство Администрации Митякинского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 80,0 | 80,0 | - | - |

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Гулай