

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«28» апреля 2025 года №421 ст. Егорлыкская**

**Об утверждении отчета о реализации**

**Муниципальной программы Егорлыкского**

**сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности» за 2024 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Егорлыкского сельского поселения от 26.04.2018 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Егорлыкского сельского поселения», от 29.12.2018 № 283 «Об утверждении муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год согласно Приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Гулай

Постановление вносит

главный специалист по ПБ,

защите от ЧС и кадровой работе

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Егорлыкского сельского поселения

от 28.04. 2025 г. № 421

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ЗА 2024ГОД.**

***1. Конкретные результаты реализации***

***муниципальной программы, достигнутые за отчетный год***

Муниципальная программа Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 29.12.2018 г № 283 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Егорлыкского сельского поселения

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было предусмотрено 225,6 тысяч рублей, израсходовано – 220,8 тысяч рублей.

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму ответственным исполнителем в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечено ведение официального сайта Администрации Егорлыкского сельского поселения;

- организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы;

- налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения;

- повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счёт обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» (обучено два специалиста);

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации Егорлыкского сельского поселения;

- во всех учреждениях социальной сферы разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищённости и техногенной безопасности;

- проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, являющихся муниципальными служащими в администрации Егорлыкского сельского поселения. Сведения размещены на официальном сайте в сети Интернет.

Задача по повышению эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для снижения роста преступлений и правонарушений на территории Егорлыкского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по воспитанию гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждения культуры к вопросам воспитания.

Задача по повышению уровня антитеррористической защиты населения, предотвращению проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по объединению усилий органа местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Егорлыкском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

***2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы***

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Безопасный город».

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Безопасный город».

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- установка и техническое обслуживание камер видеонаблюдения – 225,6 тыс. руб.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице № 1 к настоящему отчету.

В 2024 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Егорлыкского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

- проведена проверка представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушений в ходе проверки не выявлено;

- функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности Егорлыкского сельского поселения.

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Егорлыкского сельского поселения и их проектов.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2024 г. в печатных средствах массовой информации Егорлыкского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Егорлыкском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного само­управления Егорлыкского сельского поселения.

На официальном сайте Администрации Егорлыкского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения в сфере противодействия коррупции размещалась регулярно.

***3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Основные мероприятия программы выполнены, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок.

***4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением Администрации Егорлыкского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 283 с учетом изменений.

Информация об использовании бюджетных средств (по источникам финансирования) на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год представлена в таблице № 4 к настоящему отчету.

***5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, по  
данным показателям плановые значения в 2024 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в [таблице](#Par1422) 2 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ представлены в таблице 3 к настоящему отчету.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Приобретение и размещение социальной рекламной продукции

0/0=0

б) Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения

да/да

в) Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения.

да/да

г) Не допущение нарушений общественного порядка в общественных местах

да/да

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2024 реализована эффективно.

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2024год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции | Ведущий специалист по правовой работе | | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения. | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Конкурс социальной рекламы «Чистые руки» | Ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом | | Создание нетерпимости в обществе к коррупции | 01.01.2024г | 31.12.2024г. | | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист по ПБ, защите от ЧС и кадровой работе | | размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в местах массового пребывания людей | 01.01.2024г | | 31.12.2024г. | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Безопасный город». | | | | | | | | | | |
|  | Основные мероприятия | |  | | | | | | | | |
| 3.1. | Установка и техническое обслуживание камер видео - наблюдения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | | Контроль общественного порядка в общественных местах | 01.01.2024г | | 31.12.2024г. | 225,6 | 225,6 | 220,8 | - |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

.

Таблица №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2024год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  |  | | год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | | отчетный год | | | | |  | | |
| факт | план | | | факт |  | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции | | количество | 25 | | - | - | | | - | |
| 2 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Егорлыкского сельского поселения | | да/нет | да | | да | да | | | - | |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения. | | да/нет | да | | да | да | | | - | |
| Подпрограмма 3. «Безопасный город». | | | | | | | | | | | |
| 1 | Не допущения нарушений общественного порядка в общественных местах | | да/нет | да | | да | да | | | - | |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  | |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2024год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, воз-никшие в ходе реа-лизации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции | Ответственные специалисты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | формирование эффективной муниципальной политики на территории Егорлыкского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2. | Конкурс социальной рекламы «Чистые руки» | Ответственные специалисты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Егорлыкского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ответственные специалисты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Егорлыкского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 3. «Безопасный город» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.1  установка и техническое обслуживание камер видео - наблюдения | Администрация Егорлыкского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оснащение качественным видеонаблюдением за общественным порядком в общественных местах. | | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |  |

Таблица №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Егорлыкского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2024год

Сведения

об использовании бюджетных средств (по источникам финансирования) на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | | Фактические расходы (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | | 225,6 | | 220,8 | |
| бюджет поселения | | 225,6 | | 220,8 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Егорлыкском сельском поселении» | всего | | 0 | | 0 | |
| бюджет поселения | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.1. | Приобретение и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | всего | | 0 | | 0 | |
| бюджет поселения | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по проведению конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | всего | | 0 | | 0 | |
| бюджет поселения | | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | |
| областной бюджет | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Егорлыкском сельском поселении» | | всего | | 0 | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | | - | | - |
| областной бюджет | | - | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | | всего | | 0 | | 0 |
| бюджет поселения | | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | | - | | - |
| областной бюджет | | - | | - |
| внебюджетные источники | | - | | - |
| Подпрограмма 3 | «Безопасный город». | | всего | | 225,6 | | 220,8 |
| бюджет поселения | | 225,6 | | 220,8 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 |