

**Россия**

**Ростовская область Егорлыкский район**

**Администрация Егорлыкского сельского поселения**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«26» декабря 2022 г **№159** ст. Егорлыкская

О разработке проекта Актуализированной схемы теплоснабжения Егорлыкского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Егорлыкское сельское поселение»:

1. Разработать проект Актуализированной схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения (далее – проект Актуализированной схемы теплоснабжения).
2. Утвердить График мероприятий по разработке и утверждению проекта Актуализированной схемы теплоснабжения (прилагается).
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке и утверждению проекта Актуализированной схемы теплоснабжения.
4. Разместить на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения уведомление о начале разработки проекта Актуализированной схемы теплоснабжения.
5. Рабочей группе по разработке и утверждению проекта Актуализированной схемы теплоснабжения обеспечить сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Сектору муниципального хозяйства обеспечить сопровождение мероприятий по разработке и утверждению проекта Актуализированной схемы теплоснабжения.
6. Ведущему специалисту по правовой работе и взаимодействию с представительным органом Администрации Егорлыкского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения Димитрова А.А.

Глава Администрации

Егорлыкского сельского поселения  И.И. Гулай

Распоряжение вносит:

сектор муниципального хозяйства

Администрации Егорлыкского

сельского поселения

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Егорлыкского сельского поселения

26.12.2022 года

График

мероприятий по разработке и утверждению проекта Актуализированной схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срок мероприятия | Ответственное лицо |
| 1. | Принятие решения о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 26.12.2022 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 2. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения ; | 26.12.2022 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 3. | Сбор исходных данных для разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 01.02.2023 г. | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения Администрации Егорлыкского сельского поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 03.04.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 5. | Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения | до 12.04.2023 г. | Заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации |
| 6. | а) Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Егорлыкского сельского поселения б) опубликование | 12.04.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
|  | сведений о размещении проектаактуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Егорлыкского сельского поселения | 12.04.2023 г. | ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 7. | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения  | до 10.05.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 8. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 12.05.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Принятие решение о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 15.05.2023 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселениязаведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 10. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 17.05.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 11. | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 25.05.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Опубликование протокола и заключения по результатам публичных слушаний на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения | 26.05.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 13. | утверждение актуализированной схемы теплоснабжения | 01.06.2023 г. | Глава Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| 14. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения | 19.06.2023 г. | заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселенияведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |
| 15. | Размещение на официальном сайте администрации Егорлыкского сельского поселения информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения | 19.06.2023 г. | ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Егорлыкского сельского поселения

26.12.2022 года

СОСТАВ

 рабочей группы по разработке и утверждению проекта
Актуализированной схемы теплоснабжения Егорлыкского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Гулай И.И. | - Глава Администрации Егорлыкского сельского поселения, председатель рабочей группы; |
| Димитров А.А. | - заместитель Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения, заместитель председателя рабочей группы; |
| Каменцев М.И. | - заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского сельского поселения |
| Будяков В.А. | - ведущий специалист по правовой работе и взаимодействию с представительным органом Администрации Егорлыкского сельского поселения |
|  | представитель ООО «Эксперт» (по согласованию); |